## Plan de Pruebas
Plan de Pruebas
Informacion General
Cliente | Choucair Testing S.A.S
Tipo de Proyecto | Consulta y matricula de cursos
Triada | Responsable del Cliente | Choucair Testing S.A.S
| Lider de Pruebas (TPL) | Milton Galeano
| Responsable de Desarrollo | Choucair Testing S.A.S
Linea de Negocio (UEN) | Enterprise
Nombre de la Aplicación o proyecto | Choucair Academy
Contexto del Proyecto
La página web Choucair Academy de la compañia Choucair Testing S.A.S proporciona a sus colaboradores acceder a cualquier variedad de cursos para fortalecer sus conocimientos, en dicha página se han implementado cambios netamente de usabilidad y experiencia de usuario que no afectan en las funcionalidades de consulta, matrículas y realización de cursos.
Analisis de Riesgos
1. Identificar |  |  | 2. Evaluar |  |  | 3. Plan accion
Riesgos
Riesgo Proyecto |  | Causa | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Plan de Accion o Mitigación
Problemas de comunicacion con los administradores de ambientes |  | No estan disponibles para resolucion de problemas | 3 | 1 | 3 | Matriz de tiempos de respuesta con ANS claros
Demora en la entrega de pruebas al cliente |  | Documentación incompleta y ambigüa. Desarrollo incompleto de las funcionalidades del sw. Asignación de permisos incompleta. Ambiente de pruebas caído. | 3 | 2 | 6 | Apoyar en el refinamiento en HU. Reporte de defectos en el menor tiempo posible. Informar y el proyecto queda en estado stoper.
Riesgos
Riesgo Producto |  | Causa | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Plan de Accion o Mitigación
Error en la consulta del curso |  | * Inconvenientes con la disponibilidad de la información de los cursos. (Integración - Backend) * El filtro de búsqueda no modifica la consulta según su funcionalidad. | 3 | 1 | 3 | Pruebas exploratorias, caja negra
Error al validar los datos |  | * Permitir ingresar información inválida en los campos requeridos. * Permite seguir con el flujo sin diligenciar los campos obligatorios. | 3 | 2 | 6 | Pruebas exploratorias, caja negra
Error al matricularse |  | * Permite matricularse a un curso sin permisos previos. | 3 | 1 | 3 | Pruebas exploratorias, caja negra
Error al completar el curso |  | * No se completan los ítems de los módulos al cumplir con los criterios de finalización. * El ítem autocompletable no es seleccionable. * El ítem vuelve a su estado incompleto después de haber sido completado. | 3 | 2 | 6 | Pruebas exploratorias, caja negra
0
Restricciones
| Descripcion |  | Fijo | Ajustable | Elegible
Fechas: | Sprint Inicio: 23 Enero 2023 - Fin: 10 Febrero 2023 |  | x
Alcance: | HU1 Consulta y matricula de cursos |  | x
Recursos | 3 Analistas de pruebas |  | x
Estrategia de Pruebas Enfocandose mas a estrategia de diseño y estrategia de ejecucion de pruebas
Priorizar las pruebas con base a las especificaciones en la historia de usuario como se muestra a continuación: HU1 Consulta y matrícula de cursos Se verificará que la barra desplegable de categorías perteneciente a la búsqueda de cursos permita la correcta consulta por la categoría seleccionada. Se verificará que el flujo de consulta de cursos funcione correctamente con el uso de los filtros de búsqueda y campos correspondientes, también se probará que el área de búsqueda y el tipo de curso apliquen el filtro a la consulta realizada, además se validará que al habilitar el filtro por fecha la consulta si retorne los cursos dentro del rango especificado. Se verificará que el flujo no continúe si los campos obligatorios no son diligenciados, además se validará que los botones "Ir" y "Búsqueda" si muestren la respectiva consulta. Se verificará que no sea posible matricularse a los cursos sin tener el permiso de aprobación, también se validará dentro del curso que al realizar y cumplir con las indicaciones de los ítems estos pasaran a estado completado, además si el ítem puede completarse manualmente se validará que dicha acción si pueda ser ejecutada. | [8 empty] | HU1
Tecnica
Alcance de Pruebas
Aspectos a realizar en el alcance:
Se realizaran pruebas para validar la funcionalidad del modulo a continuación: HU1 Consulta y matrícula de cursos Verificar el correcto funcionamiento del módulo de consultas, matrículas y realización de cursos según los criterios de aceptación establecidos en la historia de usuario y siguiendo la estrategia de pruebas ya planteada.
Fuera del alcance
No se realizaran pruebas de concurrencia, carga y estres en la plataforma. No se validara el funcionamiento del aplicativo en navegadores distintos a los requeridos ni en navegadores moviles. No se realizaran pruebas de integración. No se realizan pruebas de interoperabilidad con sistemas externos. No se validara la estructura de la base de datos utilizada. No se validara si la aplicacion es multilenguaje.
Criterios
Criterios de Entrada / Supuestos:
1. El cliente entrega la documentación completa del contexto del proyecto facilitando en gran medida la base de pruebas. 2. Contar con un ambiente de pruebas estable y actualizado respecto al ambiente de producción. 3. Disponibilidad de base de datos actualizada con respecto al ambiente de producción. 4. Mantener en línea contingencias integradas para amortiguar incidentes que puedan afectar el cronograma del proyecto. 5. Las condiciones ambientales del entorno de trabajo son adecuadas. 6. El equipo de desarrollo entrega la última versión del aplicativo. 7. Si el cliente requiere un tipo de prueba diferente al contemplado en la estrategia, se tendrán los recursos disponibles para atender esa solicitud. 8. Si surgen nuevos requerimientos o modificaciones a las funcionalidades que se van a probar, se deberá modificar el plan de pruebas con todas las variables correspondientes. 9. Mantener un cronograma de reuniones para validar puntos o inquietudes para realizar ajustes y así evitar crisis en el proyecto. 10. Contar con la infraestructura tecnológica necesaria para para cumplir con los objetivos del proyecto: software, soporte IT, o dispositivos físicos como teléfonos, ordenadores, etc...
Revisa este ejemplo
Fechas
Recursos
Alcance
Ejemplo
Note on B2: La metodología no está basada en formatos por lo cual no se deben de sesgar y conocer su aplicación independientemente la forma de trabajo
Note on B7: 1. Cambio por Incidencia 2. Cambio por Mejora 3. Proyecto Corporativo
Note on B11: Según Choucair
Note on B14: Comentar por que el cliente realizo el cambio o la solicitud de cambio y cual es el beneficio identificado que tendra a nivel de negocio por este cambio. Necesidad o problema
Note on B25: Los riesgos de proyecto sirven para definir las causales de desfase
Note on I26: Plan de acción que este dentro de su alcance como equipo de pruebas es decir que usted lo pueda ejecutar.
Note on B29: Los riesgos de producto se mitigan con tipos de pruebas y tecnicas que hacen parte de la estrategia y alcance de pruebas.
Note on B77: Criterios de entrada es el conjunto de condiciones genéricas y específicas para permitir que un proceso prosiga con una tarea definida, por ejemplo la fase de pruebas. El objetivo de los criterios de entrada es evitar que una tarea comience, lo cual conllevaría un mayor esfuerzo que el necesario para eliminar los criterios de entrada fallidos.
Note on B78: Los supuestos del proyecto son todos aquellos factores que son suficientes para el cumplimiento del proyecto pero que se escapan de nuestro marco de acción, es decir que no son controlables.

## Estimacion - Desglose
Etapa / Actividades | Frecuencia / Casuistica (Casos de prueba) | Esfuerzo en Horas | Esfuerzo total de la actividad en Horas | Recursos | TE | 3
Analistas de pruebas
Vision |  |  |  |  | 8
Reunion de contexto (contextualizacion) | 1 | 1 | 3 | 3
Lectura de documentacion | 3 | 1 | 3 | 3
Revision del ambiente de pruebas | 2 | 2 | 2 | 1
Planeacion |  |  |  |  | 14
Definicion de Objetivos | 1 | 1.5 | 3 | 2
Análisis de Riesgos | 1 | 1.5 | 3 | 2
Restricciones | 1 | 1 | 1 | 1
Estrategia de Pruebas | 1 | 1.5 | 3 | 2
Alcance de pruebas | 1 | 1.5 | 3 | 2
Criterios/Supuestos | 1 | 1 | 1 | 1
Diseño |  |  |  |  | 8
Diseno de casos de prueba de la HU1 | 6 | 4 | 8 | 2
Ejecucion |  |  |  |  | 9.5
Ejecucion casos de prueba HU01 | 6 | 2 | 2 | 1
Cierre / Entrega |  |  |  |  | 7.5
Informes de Entrega | 1 | 1.5 | 4.5 | 3
Reuniones de entrega | 1 | 1 | 3 | 3
Gestion de proyecto/ Logistica |  |  |  |  | 28.2
Sprint Planning | 1 | 4 | 12 | 3
Refinamiento | 1 | 2 | 6 | 3
Daily Scrum | 10 | 0.4 | 1.2 | 3
Review | 1 | 1 | 3 | 3
Retrospective | 1 | 2 | 6 | 3
TOTAL | Esfuerzo Total Estimado |  | 75.2 |  |  | Esfuerzo estimado
| Factor de Ajuste |  | 21.056 |  | 28% | Factor de ajuste
| Esfuerzo mas Probable |  | 96.256 |  |  | Esfuerzo mas probable
Diligenciar |  |  | Cantidad de analistas |  | 3
|  |  | Horas analista |  | 9
|  |  | Horas total analistas x Día |  | 27
|  |  | Total dias |  | 2.7852
Note on G27: El esfuerzo, se refiere a las Horas/Hombre calculadas en la estimación para la realización de una actividad o varias actividades planeadas sin incluir el desfase (desviaciones) que puedan afectarlas durante su realización, es decir, se calcula como si fuese una realización "ideal" de la actividad.
Note on G29: Es un valor porcentual que pretende reflejar el efecto de las desviaciones que normalmente se presentan en la estimación del esfuerzo.
Note on G30: Es el esfuerzo calculado para realizar una actividad considerando los factores que pueden afectar la realización "ideal" de las actividades planeadas, dicho esfuerzo es el resultado de tomar el esfuerzo y multiplicarlo con los factores de ajuste que se identificaron para el proyecto. Es útil si para proyectos donde la restricción fija NO es la fecha de terminación.

## Factor de Ajuste
Causales de Desfase | Valor porcentual |  | Factor de ajuste se define por medio de:
Mala calidad de artefacto recibido-Desarrollo | 3% |  | 1 | Porcentaje fijo establecido por cliente y choucair que puede ser del 35%
Alistamiento de ambientes-Ambientes QA | 3% |  | 2 | Datos historicos en base a proyectos anteriores teniendo en cuenta causales de desfase y porcentaje de factor de ajuste
Pendiente de Instalación Por Infraestructura-Infraestructura | 1%
Cambio de alcance-Gestion de la Demanda | 1% |  | 3 | Riesgos de proyecto identificados y valorados
Administración y control de versiones o releases de software-Versiones | 2%
Desconocimiento negocio-Fabrica QA | 3%
Incumplimiento en la entrega de artefactos(Pend Entrega del desarrollo)-Desarrollo | 3%
Gestión issues(Bloqueado por defecto)-Desarrollo | 3%
Inestabilidad del ambiente de pruebas durante la ejecución - Infraestructura | 3%
Actividades de SW o HW no planeadas-Infraestructura QA | 1%
Ejecución en ambientes compartidos-Release Management | 3%
Novedades equipo de trabajo, Actividades del proyecto no planeadas -QA | 2%
Eventos externos
Total Factor de ajuste para el tipo de prueba | 28% | <=35% | <=25%
|  | CH | Clientes
Note on A5: Causales de desfase: https://wiki.choucairtesting.com/wiki/index.php/Clasificaci%C3%B3n_Desfases